## Tổng quan
STT | MSSV | Họ tên | Thời gian (h) | Công việc
1 | 1359037 | Trần Long Sơn | 3 | Phân công công việc cho báo cáo Project proppsal
2 | 1359038 | Nguyễn Nguyên Thiên | 2 | Chọn đề tài cho Project
3 | 1359037 | Trần Long Sơn | 2 | Project proppsal
4 | 1359037 | Trần Long Sơn | 2 | Tìm kiếm giao diện thích hợp cho website
5 | 1359038 | Nguyễn Nguyên Thiên | 3 | Project proppsal
6 | 1359038 | Nguyễn Nguyên Thiên | 3 | Tìm hiểu về assembla và xây dựng nhóm trên assembla
7 | 1359037 | Trần Long Sơn | 2 | Tìm hiểu về assembla
8 | 1359037 | Trần Long Sơn | 2 | Tìm hiểu về đề tài seminar
9 | 1359038 | Nguyễn Nguyên Thiên | 2 | Tìm hiểu về đề tài seminar
10 | 1359037 | Trần Long Sơn | 2 | Powerpoint seminar 3 phút LT
11 | 1359037 | Trần Long Sơn | 4 | Tạo Gui cho website
12 | 1359037 | Trần Long Sơn | 2 | Hiển thị sản phẩm

## Chi tiết
Giai đoạn/bài tập | Thời điểm | Công việc | MSSV | Thời gian (h)
Project proposal | 14/05/2016 | lựa chọn project | 1359037 | 2
Project proposal | 14/05/2016 | lựa chọn project | 1359038 | 2
Project proposal | 14/05/2016 | phân công công việc cho từng thành viên | 1359037 | 1
Project proposal | 14/05/2016 | làm báo cho proposal | 1359038 | 2
Project proposal | 15/05/2016 | kiểm tra và làm hoàn chỉnh báo cáo proposal | 1359037 | 3
Project proposal | 15/05/2016 | lựa chọn giao diện cho đồ án | 1359037 | 1
Assembla | 15/05/2016 | tìm hiểu về assembla | 1359037 | 2
Assembla | 15/05/2016 | tìm hiểu về assembla và tạo group | 1359038 | 3
Seminar | 16/05/2016 | Tìm hiểu về đề tài của seminar | 1359038 | 2
Seminar | 16/05/2016 | Tìm hiểu về đề tài của seminar | 1359037 | 2
Seminar | 28/05/2016 | Seminar 3 phút trên lớp | 1359037 | 3
Seminar | 28/5/2016 | Seminar 3 phút trên lớp | 1359038 | 2
Seminar | 2016-02-06 | Làm Powerpoint cho seminar 3 phút | 1359037 | 2
Project | 2016-02-06 | làm giao diện cho website | 1359037 | 4
project | 2016-05-06 | hiển thị sản phẩm | 1359037 | 2